## Tâches
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20
Description |  |  | Temps estimé | Jours | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | s.17 | s.18 | s.19 | s.20 | s.21 | s.22 | s.23 | Consommé | Reste à faire | Delta
Voiture de base | [29 empty] | 0
| Documentation | [28 empty] | 0
|  | Lister les caractéristiques des voitures RC et en choisir une (communication, guidage, taille, batterie) | 8 |  | 2020-02-24: 1.75 |  |  | 8
|  | Lister et choisir un ordinateur de bord | 4 |  | 2020-02-24: 1.3333 |  |  | 4
|  | Lister le reste du matériel nécessaire | 4 |  | 2020-03-02: 5.5 |  |  | 4
| Hardware | [28 empty] | 0
|  | Achat voiture (à Lausanne) | 4 | 0.5 | 2020-03-02: 2.25 | 2.25 |  | 1.75
|  | Achat ordinateur de bord | 1 | [26 empty] | 1
|  | Achat autre matériel | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 |  | 4
|  | Montage mécanique | 8 | 1 | [23 empty] | 0 |  | 8
|  | Montage électronique | 8 | 1 | [23 empty] | 0 |  | 8
| Software |  |  | 0 | [25 empty] | 0
|  | Configuration / Prise en main ordinateur de bord | 2 | 0.25 | 2020-03-09: 1.3333 | 1.3333 |  | 0.66667
|  | Guidage voiture manuel depuis ordinateur de bord | 16 | 2 | 2020-03-02: 0.41667; 2020-03-09: 2.1667; 2020-03-16: 4.6667; 2020-03-23: 7 | 14.25 |  | 1.75
Communication Voiture — PC | [27 empty] | 0 |  | 0
| Documentation | [28 empty] | 0
|  | Lister et choisir technologies de communication sans fil | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 |  | 4
| Hardware | [28 empty] | 0
|  | Achat de l’antenne | 1 | [26 empty] | 1
|  | Montage mécanique de l’antenne | 4 | [26 empty] | 4
|  | Montage électronique de l’antenne | 8 | [26 empty] | 8
| Software | [28 empty] | 0
|  | Coder la communication | 16 | 2 | [23 empty] | 0 |  | 16
|  | Mise en place du protocole de communication | 8 | 1 | [23 empty] | 0 |  | 8
|  | Tester communication & guidage | 16 | 2 | 2020-03-23: 2 | 2 |  | 14
Suivi de route | [27 empty] | 0 |  | 0
| Documentation | [28 empty] | 0
|  | Lister et choisir les capteurs pour le suivi | 4 | 0.5 | 2020-03-16: 2.5 | 2.5 |  | 1.5
|  | Lister et choisir les techniques de suivis de route | 16 |  | 2020-02-17: 1.3333; 2020-03-02: 2 |  |  | 16
| Hardware | [28 empty] | 0
|  | Achat des capteurs | 2 | [26 empty] | 2
|  | Montage mécanique des capteurs | 8 | [26 empty] | 8
|  | Montage électronique des capteurs | 8 | [26 empty] | 8
| Software | [28 empty] | 0
|  | Configuration de la caméra |  |  | 2020-03-23: 6.1667; 2020-03-30: 3.1667
|  | Traitement de l'image | 40 | 5 | [23 empty] | 0 |  | 40
|  | Suivi de route droite | 80 | 10 | [23 empty] | 0 |  | 80
|  | Suivi de virage | 60 | 7.5 | [23 empty] | 0 |  | 60
Évitement de collisions | [27 empty] | 0 |  | 0
| Documentation | [28 empty] | 0
|  | Lister et choisir techniques d'analyse de l'environnement | 4 | [24 empty] | 0 |  | 4
| Hardware | [28 empty] | 0
|  | Achat des capteurs | 1 | [26 empty] | 1
|  | Montage mécanique des capteurs | 8 | [26 empty] | 8
|  | Montage électronique des capteurs | 8 | [26 empty] | 8
| Software | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Gestion de l'environnement afin de ne pas rentrer en collision | 32 | [26 empty] | 32
Détection de panneaux | [27 empty] | 0 |  | 0
| Documentation | [28 empty] | 0
|  | Lister et choisir les techniques de détection de panneau | 1 | [26 empty] | 1
|  | Apprendre grossièrement le DeepLearning |  |  | 2020-02-17: 0.58333 |  |  | 0
| Hardware | [28 empty] | 0
|  | Achat des capteurs | 0 | [26 empty] | 0
|  | Montage mécanique des capteurs | 0 | [26 empty] | 0
|  | Montage électronique des capteurs | 0 | [26 empty] | 0
| Software | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Traitement de l'image | [27 empty] | 0
0
0
Recharge autonome | [27 empty] | 0 |  | 0
|  | Détection de la zone de recharge | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
|  | Accès à la zone | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
|  | Conception système de recharge | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
Imprévus (10 %) |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
Gestion de projet (~10 %) |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
| Réalisation des plannings |  | 4 | 0.5 | 2020-02-17: 0.5; 2020-02-24: 2.5; 2020-03-09: 0.75; 2020-03-23: 0.33333; 2020-03-30: 0.33333 | 4.4167 |  | -0.41667
| Préparation aux séances |  | 2 | 0.25 | [23 empty] | 0 |  | 2
| Séance de suivi du projet |  | 14 | 1.75 | 2020-02-17: 0.66667; 2020-02-24: 0.66667; 2020-03-09: 0.75; 2020-03-16: 0.41667; 2020-03-23: 0.33333; 2020-03-30: 0.41667 | 3.25 |  | 10.75
| Affiches / Préparation présentations externe |  | 4 | 0.5 | 2020-02-24: 1; 2020-03-09: 0.66667 | 1.6667 |  | 2.3333
TOTAL |  |  | 412 |  | 3.0833 | 7.25 | 10.1667 | 5.6667 | 7.5833 | 15.8333 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 380.3333
Note on N2: Maxime Charriere: Cahier des charges
Note on W2: Maxime Charriere: Contrôle intermédiaire
Note on AC2: Maxime Charriere: Rendu final