## Tâches
[5 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20
Description |  |  | Temps estimé | Jours | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | s.17 | s.18 | s.19 | s.20 | s.21 | s.22 | s.23 | Consommé | Delta
Voiture de base
Documentation
|  | Lister les caractéristiques des voitures RC et en choisir une (communication, guidage, taille, batterie) | 8 | 1 | 2020-02-24: 1.75 | 1.75 | 6.25
|  | Lister et choisir un ordinateur de bord | 4 | 0.5 | 2020-02-24: 1.3333 | 1.3333 | 2.6667
|  | Lister et choisir les méthodes d'alimentation | 4 | 0.5 | [24 empty] | 4
|  | Lister le reste du matériel nécessaire | 4 | 0.5 | 2020-03-02: 5.5 | 5.5 | -1.5
Hardware
|  | Achat voiture (à Lausanne) | 4 | 0.5 | 2020-03-02: 2.25 | 2.25 | 1.75
|  | Achat ordinateur de bord | 1 | 0.125 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Achat autre matériel | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage mécanique | 8 | 1 | 2020-04-06: 8.2167 | 8.2167 | -0.21667
|  | Montage électronique | 8 | 1 | 2020-04-06: 3.6833 | 3.6833 | 4.3167
Software
|  | Configuration / Prise en main ordinateur de bord / Installation espace de travail | 2 | 0.25 | 2020-03-09: 1.3333; 2020-04-06: 1.35 | 2.6833 | -0.68333
|  | Guidage voiture manuel depuis ordinateur de bord | 16 | 2 | 2020-03-02: 0.41667; 2020-03-09: 2.1667; 2020-03-16: 4.6667; 2020-03-23: 7 | 14.25 | 1.75
Allimentation de la voiture
Documentation
|  | Lister et choisir technologies de batterie | 4 | 0.5 | 2020-03-30: 3 | 3 | 1
Hardware
|  | Achat de la batterie | 1 | 0.125 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage électronique | 4 | 0.5 | 2020-04-13: 2.65 | 2.65 | 1.35
Software
|  | Installation de la batterie / aquisition des données | 0 | 0 | 2020-04-06: 2.8333 | 2.8333 | -2.8333
Communication Voiture — PC
Documentation
|  | Lister et choisir technologies de communication sans fil | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 | 4
Hardware
|  | Achat de l’antenne | 1 | 0.125 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique de l’antenne | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage électronique de l’antenne | 8 | 1 | [23 empty] | 0 | 8
Software
|  | Coder la communication | 16 | 2 | [23 empty] | 0 | 16
|  | Mise en place du protocole de communication | 8 | 1 | [23 empty] | 0 | 8
|  | Tester communication & guidage | 16 | 2 | 2020-03-23: 2 | 2 | 14
Suivi de route
Documentation
|  | Lister et choisir les capteurs pour le suivi | 4 | 0.5 | 2020-03-16: 2.5; 2020-03-30: 1 | 3.5 | 0.5
|  | Lister et choisir les techniques de suivis de route | 16 | 2 | 2020-02-17: 1.3333; 2020-03-02: 2; 2020-04-13: 2.7333 | 6.0667 | 9.9333
Hardware
|  | Achat des capteurs | 2 | 0.25 | [23 empty] | 1 | 1 | bar: 2020-03-30
|  | Montage mécanique / Modélisation & imprssion 3D | 8 | 1 | 2020-04-06: 2; 2020-04-13: 3.3 | 5.3 | 2.7
|  | Montage électronique des capteurs | 8 | 1 | [23 empty] | 0 | 8
|  | Construction de route | 8 | 1 | 2020-04-13: 0.66667 | 0.66667 | 7.3333
Software
|  | Configuration et installation de la caméra |  | 0 | 2020-03-23: 6.1667; 2020-03-30: 7.1667 | 13.3333 | -13.3333
|  | Aquisition et Traitement de l'image | 40 | 5 | 2020-04-06: 9.1167; 2020-04-13: 4.8167; 2020-04-20: 3.0833; 2020-04-27: 6.6833; 2020-05-04: 1.0667 | 24.7667 | 15.2333
|  | Suivi de route droite | 80 | 10 | 2020-04-27: 3.0167; 2020-05-04: 2.8667 | 5.8833 | 74.1167
|  | Suivi de virage | 60 | 7.5 | [23 empty] | 0 | 60
Évitement de collisions
Documentation
|  | Lister et choisir techniques d'analyse de l'environnement | 4 | 0.5 | [23 empty] | 0 | 4
Hardware
|  | Achat des capteurs | 1 | 0.125 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique des capteurs | 8 | 1 | [23 empty] | 0 | 8
|  | Montage électronique des capteurs | 8 | 1 | [23 empty] | 0 | 8
Software
|  | Gestion de l'environnement afin de ne pas rentrer en collision | 32 | 4 | [23 empty] | 0 | 32
Détection de panneaux
Documentation
|  | Lister et choisir les techniques de détection de panneau | 1 | 0.125 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Apprendre grossièrement le DeepLearning |  | 0 | 2020-02-17: 0.58333 | 0.58333 | -0.58333
Hardware
|  | Achat des capteurs | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Montage mécanique des capteurs | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Montage électronique des capteurs | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
Software
|  | Apprendre la détection d'objet par deep learning |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Instalation et prise en main de software (tensorFlow) |  | 0 | 2020-03-30: 4 | 4 | -4
|  | Traitement de l'image |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0
Recharge autonome
|  | Détection de la zone de recharge | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Accès à la zone | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Conception système de recharge | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0
Imprévus (10 %)
Gestion de projet (~10 %)
| Autre administratif (facturation) |  | 4 | 0.5 | 2020-04-13: 1.0167 | 1.0167 | 2.9833
| Réalisation des plannings |  | 4 | 0.5 | 2020-02-17: 0.5; 2020-02-24: 2.5; 2020-03-09: 0.75; 2020-03-23: 0.33333; 2020-03-30: 0.33333; 2020-04-06: 1.0833; 2020-04-20: 0.83333 | 6.3333 | -2.3333
| Préparation aux séances |  | 2 | 0.25 | 2020-04-06: 1.3; 2020-04-20: 0.18333 | 1.4833 | 0.51667
| Séance de suivi du projet |  | 14 | 1.75 | 2020-02-17: 0.66667; 2020-02-24: 0.66667; 2020-03-09: 0.75; 2020-03-16: 0.41667; 2020-03-23: 0.33333; 2020-03-30: 0.41667; 2020-04-20: 0.18333; 2020-04-27: 0.26667 | 3.7 | 10.3
| Affiches / Préparation présentations externe |  | 4 | 0.5 | 2020-02-24: 1; 2020-03-09: 0.66667; 2020-04-06: 0.35 | 2.0167 | 1.9833
TOTAL |  |  | 441 |  | 3.0833 | 7.25 | 10.1667 | 5.6667 | 7.5833 | 15.8333 | 16.9167 | 29.9333 | 15.1833 | 4.2833 | 9.9667 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 311.2
Note on N2: Maxime Charriere: Cahier des charges
Note on W2: Maxime Charriere: Contrôle intermédiaire
Note on AC2: Maxime Charriere: Rendu final