## Tâches
|  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20
Description |  |  | Temps estimé | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | s.17 | s.18 | s.19 | s.20 | s.21 | s.22 | s.23 | Consommé | Delta
Voiture de base
Documentation
|  | Lister les caractéristiques des voitures RC et en choisir une (communication, guidage, taille, batterie) | 8 | 2020-02-24: 1.75 | 1.75 | 6.25
|  | Lister et choisir un ordinateur de bord | 4 | 2020-02-24: 1.3333 | 1.3333 | 2.6667
|  | Lister le reste du matériel nécessaire | 4 | 2020-03-02: 5.5 | 5.5 | -1.5
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat voiture (à Lausanne) | 4 | 2020-03-02: 2.25 | 2.25 | 1.75
|  | Achat ordinateur de bord | 1 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Achat autre matériel | 4 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage mécanique | 8 | 2020-04-06: 8.2167; 2020-05-04: 1 | 9.2167 | -1.2167
|  | Montage électronique | 8 | 2020-04-06: 3.6833; 2020-06-29: 1.4167 | 5.1 | 2.9
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Configuration / Prise en main ordinateur de bord / Installation espace de travail | 2 | 2020-03-09: 1.3333; 2020-04-06: 1.35; 2020-06-15: 3.8833 | 6.5667 | -4.5667
|  | Guidage voiture depuis ordinateur de bord | 16 | 2020-03-02: 0.41667; 2020-03-09: 2.1667; 2020-03-16: 4.6667; 2020-03-23: 7; 2020-06-15: 4.4167; 2020-06-22: 8.85 | 27.5167 | -11.5167
|  | Designer le code / Trier le code / Mettre en forme le code | 0 | 2020-04-27: 3.0167; 2020-05-04: 2.8667; 2020-05-18: 4.9333; 2020-06-22: 4.6333; 2020-06-29: 3.7167; 2020-07-06: 13.5 | 32.6667 | -32.6667
Allimentation de la voiture | [26 empty] | 0 | 0
| Documentation | [25 empty] | 0 | 0
|  | Lister et choisir technologies de batterie | 4 | 2020-03-30: 3 | 3 | 1
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat de la batterie | 1 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique | 4 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage électronique | 4 | 2020-04-13: 2.65 | 2.65 | 1.35
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Installation de la batterie / aquisition des données | 4 | 2020-04-06: 2.8333; 2020-05-11: 0.91667 | 3.75 | 0.25
Communication Voiture — PC | [26 empty] | 0 | 0
| Documentation | [25 empty] | 0 | 0
|  | Lister et choisir technologies de communication sans fil | 4 | 2020-03-02: 0.3 | 0.3 | 3.7
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat de l’antenne | 1 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique de l’antenne | 4 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage électronique de l’antenne | 8 | [23 empty] | 0 | 8
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Coder la communication | 16 | [23 empty] | 0 | 16
|  | Mise en place du protocole de communication | 8 | [23 empty] | 0 | 8
|  | Tester communication & guidage | 8 | 2020-03-23: 2 | 2 | 6
Suivi de route | [26 empty] | 0 | 0
| Documentation | [25 empty] | 0 | 0
|  | Lister et choisir les capteurs pour le suivi | 4 | 2020-03-16: 2.5; 2020-03-30: 1 | 3.5 | 0.5
|  | Lister et choisir les techniques de suivis de route | 16 | 2020-02-17: 1.3333; 2020-03-02: 2; 2020-04-13: 2.7333 | 6.0667 | 9.9333
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat des capteurs | 2 | [23 empty] | 1 | 1 | bar: 2020-03-30
|  | Montage mécanique / Modélisation & imprssion 3D | 8 | 2020-04-06: 2; 2020-04-13: 3.3 | 5.3 | 2.7
|  | Montage électronique des capteurs | 8 | 2020-03-23: 0.3 | 0.3 | 7.7
|  | Construction de route | 0 | 2020-04-13: 0.66667; 2020-05-04: 1.05; 2020-05-11: 1.1167; 2020-05-25: 0.63333; 2020-06-15: 1.6333 | 5.1 | -5.1
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Configuration et installation de la caméra | 0 | 2020-03-23: 6.1667; 2020-03-30: 7.1667 | 13.3333 | -13.3333
|  | Aquisition et Traitement de l'image | 40 | 2020-04-06: 9.1167; 2020-04-13: 4.8167; 2020-04-20: 3.0833; 2020-04-27: 6.6833; 2020-05-04: 2.6333; 2020-05-18: 1.5; 2020-05-25: 3.3833 | 31.2167 | 8.7833
|  | Suivi de route droite | 70 | 2020-05-04: 6.65; 2020-05-11: 9.9; 2020-05-25: 13.15; 2020-06-01: 10; 2020-06-15: 6.7 | 46.4 | 23.6
|  | Suivi de virage | 60 | [23 empty] | 0 | 60
Évitement de collisions | [26 empty] | 0 | 0
| Documentation | [25 empty] | 0 | 0
|  | Lister et choisir techniques d'analyse de l'environnement | 4 | [23 empty] | 0 | 4
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat des capteurs | 1 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Montage mécanique des capteurs | 4 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Montage électronique des capteurs | 4 | 2020-07-06: 3.3667 | 3.3667 | 0.63333
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Gestion de l'environnement afin de ne pas rentrer en collision | 20 | 2020-07-06: 4.5333; 2020-07-13: 3.55 | 8.0833 | 11.9167
Détection de panneaux | [26 empty] | 0 | 0
| Documentation | [25 empty] | 0 | 0
|  | Lister et choisir les techniques de détection de panneau | 1 | [23 empty] | 0 | 1
|  | Apprendre ce qu'est le DeepLearning | 0 | 2020-02-17: 0.58333 | 0.58333 | -0.58333
| Hardware | [25 empty] | 0 | 0
|  | Achat des capteurs | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Montage mécanique des capteurs | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Montage électronique des capteurs | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Design mécanique et impression des feux / panneaux | 0 | 2020-06-29: 10.45 | 10.45 | -10.45
|  | Design et conception électronique des feux | 0 | 2020-06-29: 6.75 | 6.75 | -6.75
| Software | [25 empty] | 0 | 0
|  | Apprendre la détection d'objet par deep learning | 8 | [23 empty] | 0 | 8
|  | Instalation et prise en main de software (tensorFlow) | 16 | 2020-03-30: 4 | 4 | 12
|  | Traitement de l'image / Detection de panneaux | 30 | 2020-06-22: 24.75; 2020-06-29: 29.7333; 2020-07-06: 6.65; 2020-07-13: 18.2333 | 79.3667 | -49.3667
|  | Interpréter et agir en fonction des panneaux | 0 | [23 empty] | 0 | 0
Recharge autonome | [26 empty] | 0 | 0
|  | Détection de la zone de recharge | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Accès à la zone | 0 | [23 empty] | 0 | 0
|  | Conception système de recharge | 0 | [23 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
Imprévus (10 %) | [26 empty] | 0 | 0
Gestion de projet (~10 %) | [26 empty] | 0 | 0
| Autre administratif (facturation) |  | 4 | 2020-04-13: 1.0167 | 1.0167 | 2.9833
| Réalisation des plannings |  | 4 | 2020-02-17: 0.5; 2020-02-24: 2.5; 2020-03-09: 0.75; 2020-03-23: 0.33333; 2020-03-30: 0.33333; 2020-04-06: 1.0833; 2020-04-20: 0.83333; 2020-05-04: 0.16667; 2020-05-11: 0.16667; 2020-06-15: 1.3333; 2020-07-13: 1.0333 | 9.0333 | -5.0333
| Préparation aux séances |  | 2 | 2020-04-06: 1.3; 2020-04-20: 0.18333; 2020-05-11: 1.4333; 2020-06-01: 1 | 3.9167 | -1.9167
| Séance de suivi du projet / Présentations |  | 14 | 0.66667 | 0.66667 |  | 0.75 | 0.41667 | 0.33333 | 0.41667 |  |  | 0.18333 | 0.26667 | 0.3 | 0.75 |  | 0.21667 | 0.55 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 7.0167 | 6.9833
| Affiches / Préparation présentations |  | 4 | 2020-02-24: 1; 2020-03-09: 0.66667; 2020-04-06: 0.35; 2020-06-15: 7.4 | 9.4167 | -5.4167
| Rapport |  | 0 | 2020-07-06: 2.7667; 2020-07-13: 2.9 | 5.6667 | -5.6667
TOTAL |  |  | 449 | 3.0833 | 7.25 | 10.4667 | 5.6667 | 7.5833 | 16.1333 | 16.9167 | 29.9333 | 15.1833 | 4.2833 | 9.9667 | 14.6667 | 14.2833 | 6.4333 | 17.3833 | 11.55 | 0 | 26.3667 | 38.2333 | 52.5667 | 28.05 | 22.8167 | 0 | 358.8167 | 90.1833
Note on M2: Maxime Charriere: Cahier des charges
Note on V2: Maxime Charriere: Contrôle intermédiaire
Note on AB2: Maxime Charriere: Rendu final